ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Проф. Д-р Методија Стојановски

Што е проект?

Појдовна точка за дискутирање за тоа како треба да се управува/менаџира правилно со проектите е прво да се разбере што е проект а во исто време исто толку важно е да се разбере што не е проект.Луѓето спроведуваат проекти уште од најраните денови на организираната човечка активност. Ловџиите на нашите праисториски предци биле проекти на пример; тоа биле привремени активности насочени кон целта - добивање месо за заедницата. Големи комплексни проекти исто така биле пракса низ историјата. Пирамидите и Кинескиот зид на Кина, биле во нивно време со приближно исти димензии како Проектот Аполо за да го испратат човекот на Месечината. Поимот проект го користиме често во нашите дневни разговори. Еден сопруг, на пример, може да и рече на својата сопруга: „Мојот главен проект за овој викенд е да ја исчистам гаражата“. Одење на лов, градење пирамиди и фиксирање на чешми, споделуваат одредени карактеристики што ги прават проекти.Проектот има карактеристични атрибути, кои го разликуваат од тековната работа или деловното работење. Проектите се со привремени по природа. Тие не се секојдневен деловен процес и имаат дефинитивни датуми за старт и крајни датуми за завршеток на проектот. Оваа карактеристика е важна затоа што голем дел од проектните напори се посветени кон тоа да се обезбеди реализација на проектот во одредено време. За да го направите ова, се создаваат распореди што покажуваат кога треба да започнат и завршуваат задачите. Проектите можат да траат минути, часови, денови, недели, месеци или години.

Проекти постојат за да се донесе производ или услуга што досега не постоела. Во оваа смисла, проект е единствен. Уникатно значи дека ова е ново, порано тоа не било сторено. Можеби тоа е направено на многу сличен начин порано, но никогаш точно на овој начин. На пример, компанијата „Форд мотор“ работи во дизајнирање и склопување автомобили. Секој модел што Форд го дизајнира и произведува може да се смета за проект. Моделите се разликуваат едни од други според нивните карактеристики и се продаваат на луѓе со различни потреби. SUV служи различна намена и муштерија отколку луксузен модел. Дизајнот и маркетингот на овие два модела се уникатни проекти. Како и да е, вистинското склопување на автомобилите се смета за операција, т.е. повторувачки процес кој се следи за повеќето направи и модели.

За разлика од проектите, операциите се во тек и повторуваат. Вклучуваат работа која е континуирана без датум на завршување и честопати ги повторувате истите процеси и ги давате истите резултати. Целта на работењето е да се задржи функционирањето на организацијата додека целта на проектот е да ги исполни нејзините цели и да се заклучи. Затоа, операциите се во тек додека проектите се уникатни и привремени.

Проектот е завршен кога ќе се остварат неговите цели. Токму овие цели го водат проектот и се преземаат сите напори за планирање и спроведување за истите да се постигнат. Понекогаш проектите завршуваат кога ќе се утврди дека целите не можат да се постигнат или кога производот или услугата на проектот повеќе не е потребен и проектот се откажува.

Формално дефинирање на проект

Постојат многу пишани дефиниции за проект, меѓутоа, сите тие ги содржат клучните елементи опишани погоре. За оние што бараат формална дефиниција на проект, Телото за управување со знаење на проектот (PMBOK) го дефинира проектот како привремен напор преземен за создавање уникатен производ, услуга или резултат. Привремената природа на проектите укажува на дефинитивен почеток и крај. Крајот е постигнат кога се постигнати целите на проектот или кога проектот е завршен, бидејќи неговите цели нема или не можат да бидат исполнети, или кога потребата за проектот повеќе не постои.

Кога размислувате дали имате проект во вашите раце, има неколку работи што треба да ги имате предвид. Прво, дали станува збор за проект или тековно работење? Следно, ако тоа е проект; кои се засегнатите страни? И трето, кои карактеристики го разликуваат ова дело како проект?

Проект има неколку карактеристики:

- Проектите се уникатни.

- Проектите се привремени по природа и имаат определен датум за почеток и завршување.

- Проектите се завршени кога се постигнати целите на проектот или е утврдено дека проектот не е повеќе остварлив.

- Успешен проект е тој што ги исполнува или ги надминува очекувањата на вашите засегнати страни.

Разгледајте го следново сценарио: ВП на маркетингот ви приоѓа со прекрасна идеја. (Очигледно дека мора да биде „прекрасен“ затоа што тој размислуваше за тоа.) Тој сака да постави киосци во локалните продавници како мини канцеларии. Овие канцеларии ќе им понудат на клиентите можност да се регистрираат за услуги за осигурување на автомобили и домови, како и да извршат плаќања на сметки. Тој верува дека изложеноста на услугите во продавница за намирници ќе ја зголеми свеста за понудата на компанијата. Тој кажа дека високото раководство веќе одлучило за проектот и ќе посвети ресурси на овој проект колку што може. Тој сака новите киосци во 12 избрани продавници во еден голем град да бидат поставени до крајот на годината. На крајот тој ве назначува за одговорно лице за реализација на  овој проект.

Вашето прво прашање треба да биде „Дали е тоа проект?“ Ова може да изгледа основно, но збунувачките проекти со тековните операции се случуваат често. Проектите се привремени по природа, имаат специфични датуми на започнување и завршување, резултираат во создавање уникатен производ или услуга и завршуваат кога нивните цели и задачи се исполнети и потпишани од засегнатите страни.

Користејќи ги овие критериуми, да ја испитаме задачата од VP на маркетингот за да утврдиме дали станува збор за проект:

- Дали е тоа уникатно? Да, затоа што киосците не постојат во локалните намирници. Ова е нов начин за понуда на услугите на компанијата до нејзината база на клиенти. Додека услугата што компанијата ја нуди не е нова, начинот на кој ги презентира своите услуги.

- Дали производот има ограничена временска рамка? Да, датумот на започнување на овој проект е денес, а крајниот датум е крајот на следната година. Тоа е привремен потфат.

- Дали постои начин да се утврди кога проектот е завршен? Да, киосците ќе бидат инсталирани и услугите ќе бидат понудени од нив. Штом сите киосци се непроменети и работат, проектот ќе се приближи.

- Дали постои начин да се утврди задоволството на засегнатите страни? Да, очекувањата на засегнатите страни ќе бидат документирани во форма на барања за време на процесите на планирање. Овие барања ќе бидат споредени со готовиот производ за да се утврди дали ги исполнува очекувањата на заинтересираниот страни.

Ако одговорот е да на сите овие прашања, тогаш „Дојран, имаме проект“.

Засегнати страни од проектот

Проектот е успешен кога ги постигнува своите цели и ги исполнува или надминува очекувањата на засегнатите страни. Но, кои се заинтересираните страни? Засегнатите страни се поединци кои или се грижат или имаат личен интерес за вашиот проект. Тие се луѓе кои се активно вклучени во работата на проектот или имаат што или да се здобијат или да изгубат како резултат на проектот. Кога управувате со проект за додавање ленти на автопат, возачите се засегнати страни кои се позитивно погодени. Сепак, вие негативно влијаете на жителите кои живеат во близина на автопатот за време на вашиот проект (со градежен шум) и по вашиот проект со далекусежни импликации (зголемен сообраќаен шум и загадување).

Клучните засегнати страни можат да го направат или расипат успехот на еден проект. Дури и ако се испорачаат сите испораки и целите се исполнети, ако вашите клучни чинители не се задоволни, никој не е среќен.

Спонзорот на проектот, генерално извршен директор во организацијата со овластување да доделува ресурси и да спроведува одлуки во врска со проектот, е чинител. Клиентите, подизведувачите, добавувачите, а понекогаш дури и Владата се засегнати страни. Управител на проектот, членови на тимот на тимот и менаџери од други оддели во организацијата се исто така заинтересирани страни. Важно е да ги идентификувате сите заинтересирани страни во вашиот проект однапред. Ако ја напуштите функцијата на важен чинител или нивниот оддел и не ја откриете грешката сè уште во проектот, може да биде убиец на проектот.

[врската] Покажува примерок од околината на проектот, со различни видови на засегнати страни вклучени во еден типичен проект. Студија на овој дијаграм нè соочува со неколку интересни факти.

- Прво, бројот на засегнати страни со кои менаџерите на проектот мора да се справат уверува дека тие ќе имаат сложено работно место што го водат својот проект низ животен век. Проблемите со кој било од овие членови можат да го нарушат проектот.

- Дијаграмот, исто така, покажува дека менаџерите на проектот треба да се справат со луѓе надвор од организацијата, како и со внатрешното опкружување, секако покомплексни од она со кои се соочува менаџер во внатрешно опкружување. На пример, добавувачите кои доцни да испорачуваат клучни делови може да го кренат распоредот на проектот. За да се справи проблемот, раководителите на проектот генерално имаат мала или никаква директна контрола врз ниту едно од овие лица.

Проектни засегнати страни.

Топ менаџмент - Врвно управување

Највисокото раководство може да вклучува претседател на компанијата, потпретседатели, директори, директори на оддели, оперативен комитет на компанијата и други. Овие луѓе ја насочуваат стратегијата и развојот на организацијата.

Од друга страна, тоа овозможува да имате врвна поддршка за управување, што значи дека ќе биде полесно да се регрутира најдобриот персонал за реализација на проектот и да се стекнете со потребен материјал и ресурси;  На минусната страна, неуспехот може да биде доста драматичен и видлив за сите, и ако проектот е голем и скап (повеќето се), трошоците за неуспех ќе бидат посуштински отколку за помал помалку видлив проект.

Некои предлози во справувањето со врвниот менаџмент се:

- Развивање на аналитички планови и дефинирање на најзначајни активности што мора да бидат одобрени од највисокото раководство за време на фазата на дизајнирање на проектот.

- Прашајте го највисокото раководство поврзано со вашиот проект за нивните потреби и фреквенција на известување за сите информации.

- Развивање методологија за известување за статусот што ќе се дистрибуира на однапред закажана основа.

- Навремено информирање за ризиците на проектот и можните влијанија во секое време.

Проектен тим

Вашиот проект тим е достапен за менаџерите на проектот, за нивниот проект или позајмен, наместо да му е доделен на проектот на целосна време. Како проект менаџер, треба да обезбедите лидерство, насока и пред сè, поддршка на членовите на тимот, додека тие одат во извршување на нивните задачи. Тесно соработување со тимот за решавање на проблемите може да ви помогне да научите од тимот и да градите извештај. Покажувањето на вашата поддршка за проектниот тим и за секој член ќе ви помогне да ја добиете нивната поддршка и соработка.

Некои потешкотии во соработката со членовите на тимот на проектот вклучуваат:

- Бидејќи членовите на тимот на проектот се позајмени и тие не ве известуваат за вас, нивните приоритети може да бидат на друго место.

- Можеби ќе работат со многу проекти, како и со целосна работа и имаат потешкотии во исполнувањето на кој било рок.

- Може да се појават конфликти во личноста. Овие може да бидат предизвикани од разлики во социјалниот стил или вредностите или може да бидат резултат на некое лошо искуство кога луѓето работеле заедно во минатото.

- Може да дознаете за пропуштените рокови кога е доцна за да се опоравите.

Управувањето со членовите на тимот на проектот бара меѓучовечки вештини. Еве неколку предлози што можат да помогнат:

- Вклучување на членовите на тимот во планирањето на проектот.

- Организирајте да се сретнете приватно и неформално со секој член на тимот на неколку точки во проектот, можеби за ручек или кафе.

- Бидете достапни за да ги слушнете загриженоста на членовите на тимот во секое време.

- Охрабрете ги членовите на тимот да влезат и да им помагаат на другите кога е потребно.

- Завршете преглед на ефикасноста на проектот за членовите на тимот.

Вашиот менаџер

Обично шефот одлучува која е нашата задача и кој може да работи со нас на нашите проекти. Информирањето на вашиот менаџер ќе ви помогне да ги добиете потребните ресурси за да го завршите вашиот проект.

Ако работите одат наопаку на некој проект, убаво е да имате разбирање и поддршка  од шефот за да се заложата за вас доколку е потребно. Со ваша поддршка на менаџерот, ќе овозможите и вашиот менаџер почесто да ве поддржува вас.

Еве неколку кратки совети како да го направите тоа:

- Откријте точно како ќе се мерат вашите перформанси.

- Кога не ви се јасни упатствата, побарајте појаснување.

- Развијте распоред за известување што е прифатлив и за вашиот шеф.

- Комуницирајте редовно.

Соработници

Соработници се луѓе во проектниот тим кои се на исто ниво во организацијата како и вие. Овие луѓе, всушност, исто така, ќе имаат значителен интерес за производот. Сепак, тие нема да имаат ниту одговорности за лидерството, ниту одговорност за успехот или неуспехот на проектот што го имате.

Вашата врска со соработниците може да биде спречена од:

- Несоодветна контрола врз нив самите.

- Политичко маневрирање или саботажа.

- Конфликт на личност или технички конфликт.

- Завист затоа што вашата врсничка можеби сакаше да го води проектот.

- Конфликтни упатства од вашиот менаџер и од вашиот менаџер на врсници.

Поддршката од соработниците е неопходна. Бидејќи повеќето од нас служат наш интерес пред сè, користете некои вештини за испитување, продажба, влијание и политизирање овде. Да се ​​обезбеди соработка и поддршка од своите врсници:

- Добијте поддршка од вашиот спонзор на проект или највисокото раководство за да ве оспособи како менаџер на проектот со што поголем авторитет. Важно е спонзорот да им стави до знаење на другите членови на тимот дека се очекува нивната соработка за проектните активности.

- Конфронтирајте се со врсникот ако забележите некое однесување што се чини нефункционално, како што е лошо следење на проектот.

- Бидете експлицитни кога ќе побарате целосна поддршка од своите врсници.

- Наредете состаноци за чести преглед.

- Воспоставете цели и стандарди на изведба за сите членови на тимот.

Менаџери за ресурси

Менаџерите на проектот се во позиција да позајмувааат ресурси додека други менаџери ги контролираат  ресурсите. Значи, нивните односи со луѓето се особено важни. Ако нивната релација е добра, тие можат да бидат во можност постојано да се здобијат со најдобар персонал и најдобра опрема за нивните проекти. Ако релациите не се толку добри, тие можеби нема да бидат во можност да добијат квалитетен кадар или опрема што е потребна за проектот.

Внатрешен клиент

Внатрешните клиенти се поединци во рамките на организацијата кои имаат проекти што ги задоволуваат потребите на внатрешните потреби. Клиентот го задржува правото да ја прифати или одбие вашата работа. Во зародиш на релацијата, менаџерот на проектот ќе треба да преговара, разјаснува и документира одредени спецификации на проектот и очекувани резултати од имплементација на истиот. По започнувањето на проектот, раководителот на проектот мора да биде вклучен и информиран за потенцијалните ризици и сомнежи кои ги пројавува клиентот а воедно истиот навремено да го информира за прогресот на состојбата.

Вообичаени по тешкотии вклучуваат:

- Недостаток на јасност-прецизност за тоа што точно бара клиентот.

- Недостаток на документација за тоа што се бара.

- Непознавање на организацијата и оперативните карактеристики на клиентите.

- Нереални рокови, буџети или спецификации.

- Воздржаност од прекин-одјава на проектот или прифаќање одговорност за одлуките.

- Промени во обемот на проектот.

За да ги задоволите потребите на клиентот, клиентот или сопственикот, не заборавајте да го направите следново:

- Запознајте го начинот на комуникација, културата и бизнисот на клиентот.

- Разјаснете ги сите барања и спецификации на проектот во писмен договор.

- Наведете постапка за промена.

- Воспоставете го раководителот на проектот како фокусна точка на комуникациите во проектната организација.

Изведувачи, подизведувачи и добавувачи

Постојат моменти кога организациите немаат експертиза или расположиви ресурси, па работата им се доделува на изведувачи или подизведувачи. Ова може да биде фирма за управување со градежништвото, мрежни консултанти, електричари, столари, архитекти и воопшто секој што не е вработен. Управувањето со изведувачите или добавувачите бара многу вештини потребни за управување со членовите на тимот во целиот проект.

Голем број на проблеми може да се појават со изведувачите или подизведувачи:

- Квалитет на работата.

- Преголеми трошоци.

- Пробивање на роковите.

Многу проекти во голема мерка зависат од материјалите што ги обезбедуваат надворешните добавувачи. Ова важи на пример за градежни проекти каде граѓа, дрвени греди, цигла и малтер доаѓаат од надворешни добавувачи.

Ако материјалите се доставуваат касно  или во недоволна количина или со слаб квалитет или пак ако цената е поголема од првично договорената, проектот може да претрпи штета. Во зависност од проектот, менаџирањето со релациите може да одземе повеќе од половина од времето на менаџерот на проектот. Тука не се зборува само и чисто за интуитивен пристап но тоа вклучува софистициран сет на вештини како управување со конфликти, вештини на преговарање и други интерперсонални вештини.

Политика на проекти

Многу пати, засегнатите страни во проектот имаат спротивставени интереси. Одговорност на менаџерот на проектот е да ги разбере овие конфликти и да се обиде да ги реши. Исто така е одговорност на менаџерот на проектот да управува со очекувањата на засегнатите страни. Треба да бидеме сигурни дека ќе ги идентификуваме и запознаеме сите клучни засегнати страни во почетокот на проектот за да ги разберете сите нивни потреби и ограничувања.

Менаџерите на проектот се нешто како политичари. Обично, тие не се својствено моќни, ниту пак можат да ја наметнат својата волја директно на соработниците, подизведувачите и добавувачите. Како и политичарите, ако сакаат да ја остварат својата цел, тие треба да влијаат ефективно врз другите. Раководителите на проекти имаат директна контрола врз многу малку работи; затоа нивната способност да влијаат врз другите - да бидат добари политичари - може да биде многу важна

Еве неколку чекори што треба да ги следи добар политичар од проектот:

- Корисно правило е дека секогаш кога се сомневаме, конфликтите на засегнатите страни треба секогаш да се решаваат во корист на клиентот.

- Проценете ја околината

- Идентификувајте ги сите релевантни заинтересирани страни. Бидејќи секој од овие засегнати страни може да го наруши проектот, треба да го земеме предвид нивниот посебен интерес за проектот.

- Откако ќе се идентификуваат сите релевантни чинители, ќе се обидеме да утврдиме каде е сконцентрирана моќта.

- Кој има најголемо влијание?

- Чии активности ќе имаат најголемо влијание?

Идентификувајте ги целите

Откако ќе утврдиме кои се засегнатите страни, треба да ги идентификуваме нивните цели:

- Што е тоа што ги придвижува и мотивира?

- Исто така, треба да бидеме свесни за скриените агенди на целите што не се отворено артикулирани.

- Треба да посветиме посебно внимание на целите на засегнатите страни кои ја имаат моќта.

- Дефинирајте го проблемот

- Фактите што го сочинуваат проблемот треба да бидат изолирани и внимателно испитани.

- Треба да се постави прашањето „Која е реалната состојба?“ одново и одново.

Што е проектен менаџмент или управување со проекти?

Утврдивте дека имате проект. Што сега? Белешките што сте ги испишале на задниот дел од салфетката за ручек се почеток, но не е баш добра практика за управување со проекти. Премногу често, организациите ги следат советите на Најк кога станува збор за управување со проекти кога тие порачуваат „едноставно направи го тоа“.

Поставена е задача и членовите на тимот на проектот директно влегуваат во развојот на бараниот производ или услуга. На крајот, испорачаниот производ не ги исполнува очекувањата на клиентот. За жал, многу проекти ја следат оваа слабо изградена патека и тоа е примарната причина за тоа зошто голем процент на проекти не ги исполнуваат нивните првични цели дефинирани со перформанси, распоред и буџет.

Во Соединетите држави, секоја година се трошат повеќе од 250 милијарди американски долари за развој на апликативни апликации во приближно 175,000 проекти. Примената на добра дисциплина за управување со проекти е начин да се помогне во намалувањето на ризиците. Но, имајте на ум, да имате добри вештини за управување со проекти не значи дека немате проблеми, не значи дека ризиците исчезнуваат или нема да има изненадувања. Вредноста на доброто управување со проекти е дека имате воспоставени стандардни процеси за да се справите со сите непредвидени ситуации.

Управувањето со проекти е примена на знаење, вештини, алатки и техники применети во проектните активности со цел да се исполнат барањата на проектот. Управувањето со проектот е процес што вклучува планирање, ставање во функција на проектниот план и мерење на напредокот и перформансите.

Управување со проект вклучува идентификување на барањата на вашиот проект; запишување на она што им е потребно на сите од проектот. Кои се целите за вашиот проект? Кога сите ја разбираат целта, многу е полесно да ги задржите сите на вистинскиот пат кон реализација на поставените цели. Треба да се осигуриме дека поставените цели се јасни и прецизни и сите се согласуваат со истите за подоцна да ги избегнете тимските конфликти. Разбирањето и решавањето на потребите на сите погодени од проектот значи дека крајниот резултат на вашиот проект е далеку поверојатно да ги задоволи вашите засегнати страни, и на крај, но не и најмалку важно, како проект менаџер, исто така, ќе ги балансирате многуте конкурентни ограничувања на проектот.

На кој било проект, ќе имате голем број конкурентни ограничувања на проектот кои се натпреваруваат за вашето внимание. Тие се цена, обем, квалитет, ризик, ресурси и време.

Трошоците се одобрени од буџетот за проектот, вклучувајќи ги сите потребни трошоци потребни за реализација на проектот. Во рамките на организациите, менаџерите на проектите треба да се балансираат помеѓу состојбата недостаток на средства и непотрошени средства затоа што многу проекти добиваат средства или грантови кои имаат договорни клаузули со пристапот „искористи го или изгуби го“. Несоодветните  буџетски планови може да резултираат со забрзано трошење на издвоените средства во последен момент. За скоро сите проекти, цената е крајно ограничување а само некои проекти можат да си дозволат да го надминат буџетот, без да бараат корективна мерка.

Опфатот е она што проектот се труди да го постигне а го вклучува севкупниот ангажман во испорака на проектните резултати како и процесите кои се користат за добивање на планираните резултати.  Тоа е причината и целта на проектот.

Квалитетот е стандард и критериум согласно кој проектниот продукт мора да бидат испорачан. Прво, производот за да ја обезбеди очекуваната функционалност мора да има соодветна изведба, да го реши настанатиот проблем и да испорача корист и вредност што се очекува од него. Исто така, мора да ги исполни другите барања за изведба или нивоата на услуги, како што се достапноста, сигурноста и одржливоста и да има прифатлива завршница. Квалитетот на проектот се контролира преку обезбедување на квалитет (ОК), што е процес на редовна проценка на вкупните перформанси на проектот за да се осигура дека проектот ќе ги задоволи релевантните стандарди за квалитет. ИПА ИПЕК ПРОЕКТ И КОННЕКТ ПРЕКУГРАНИЧНА СО ГРЦИЈА ИНТЕРЕГ ПРОГРАМА.

Ризикот е дефиниран со потенцијални надворешни настани што ќе влијаат негативно врз вашиот проект доколку се појават. Ризикот се однесува на комбинацијата на веројатноста дека настанот ќе се случи и влијанието врз проектот доколку се случи настанот. Доколку комбинацијата на веројатност за појава и влијанието врз проектот е преголема, треба да го идентификувате потенцијалниот настан како ризик и да поставите проактивен план за управување со ризикот. КОРОНА ВИРУС ПРИМЕР

Потребни се ресурси за извршување на проектните задачи. Тие можат да бидат луѓе, опрема, установи, финансирање или што било друго што може да се дефинира (обично освен работна сила) потребни за завршување на проектната активност.

Времето е дефинирано како време за отпочнување и завршување на проектот. Времето е најчесто зачестениот надзор на проектите при развој на проекти. Ова се рефлектира во пропуштени рокови и нецелосни испораки. Правилната контрола на распоредот бара внимателна идентификација на задачите што треба да се извршат, точна проценка на нивното траење, редоследот по кој ќе се извршат и како се распределуваат луѓето и другите ресурси.

Можеби сте слушнале за терминот „Тројно ограничување“, кој традиционално се состоеше од Време, Трошок и Опсег-опфат. Овие се основните ограничувања на проектите за кои треба да бидете свесни повеќето. Тројното ограничување е илустрирано во форма на триаголник за да се визуелизира работата на проектот и да се види врската помеѓу обемот / квалитетот, распоредот / времето и цената / ресурсот (Слика).

ТУКА СЛИКАТА

Во овој триаголник, секоја страна претставува едно од ограничувањата (или сродните ограничувања) при што какви било промени на која било страна предизвикуваат промена на другата страна. Најдобрите проекти имаат совршено избалансиран триаголник. Одржувањето на оваа рамнотежа е тешко затоа што проектите се склони кон промена. На пример, ако обемот се зголеми, трошоците и времето може да се зголемат непропорционално. Алтернативно, ако количината на пари што ја имате за вашиот проект се намалува, можеби ќе можете да направите колку што е потребно, но вашето време за реализација може да се зголеми.

Вашиот проект може да има дополнителни ограничувања со кои се соочувате, и како проект менаџер треба да ги балансирате потребите на овие ограничувања против потребите на засегнатите страни и против вашите цели на проектот. На пример, ако вашиот спонзор сака да додаде функционалност во оригиналниот обем, најверојатно ќе ви требаат повеќе пари за да го завршите проектот или ако го намалат буџетот, треба да го намалите квалитетот на вашиот делокруг или ако не ги добиете соодветните ресурси да работите на вашите проектни задачи, ќе треба да го продолжите распоредот, бидејќи со ресурсите што ги имате ќе ви треба многу подолго време за да ја завршите работата. Значи сите тие зависат едни од други.

МОРА ДА ЗАПОМНИМЕ ДЕКА МОЖЕ ДА ЈА РЕАЛИЗИРАМЕ РАБОТАТА ДОБРО, БРЗО И ЕФТИНО. СЕКОГАШ МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ БИЛО КОИ ДВЕ ОД НАВЕДЕНИТЕ ТРИ АТРИБУТИ

- ДОБРО И БРЗО НЕМА ДА БИДЕ ЕФТИНО

- ДОБРО И ЕФТИНО НЕМА ДА БИДЕ БРЗО

- БРЗО И ЕФТИНО НЕМА ДА БИДЕ ДОБРО

Области на експертиза за управување со проекти

За да можете како раководител на проектот да управувате со конкурентските ограничувања на проектот и да управувате со проектот како целина, постојат неколку области на експертиза што треба да ги донесете на проектниот тим.

Тие се области на примена на знаење; стандарди и прописи во вашата индустрија, разбирање на проектното опкружување и мора да имате општо знаење за управување и интерперсонални вештини. Треба да се напомене дека стручноста во индустријата не е во одредено поле, туку експертиза за да се спроведе проектот. Значи, додека знаењето за видот на индустријата е важно, ќе имате проект тим што ве поддржува во овој настој. На пример, ако управувате со проект кој гради нафтена платформа, не се очекува да имате детално разбирање на инженерството бидејќи вашиот тим ќе има механички и градежни инженери кои ќе обезбедат соодветна експертиза, сепак, дефинитивно ќе помогне ако го разберете овој вид на работа.

Знаење поврзано со апликацијата; стандарди и прописи

Според стандардите, ние подразбираме упатства или претпочитани пристапи кои не се задолжителни. Спротивно на тоа, кога се работи за регулативите, ние подразбираме задолжителни правила што мора да се следат, како што се наметнати барања од страна на Владата преку законите. Не треба да се каже дека како професионалец, од вас се бара да ги следите сите важечки закони и правила што важат за вашата индустрија, организација или проект. Секоја индустрија има стандарди и прописи. Потребно е да знаете кои од нив влијаат на вашиот проект пред да започнете со работа, не само што ќе му помогне на проектот непречено да се одвива, туку ќе овозможи и ефикасна анализа на ризик.

Некои проекти бараат специфични вештини во одредени области на апликација. Областите за аплицирање се состојат од категории на проекти кои имаат заеднички елементи. Тие можат да бидат дефинирани од: индустриска група (фармацевтски, финансиски, итн.), По одделение (сметководство, маркетинг, правно, итн.), Со технички (развој на софтвер, инженеринг и сл.), Или управување (набавка, истражување и развој, итн.) ) специјалитети. Овие области на апликација обично се занимаваат со дисциплини, регулативи и специфичните потреби на проектот, клиентот или индустријата. На пример, повеќето владини агенции имаат специфични правила за набавки што важат за нивните проекти што не би биле применливи во градежната индустрија. Фармацевтската индустрија е заинтересирана за прописи утврдени од Управата за храна и лекови, додека автомобилската индустрија има мала или никаква грижа за ниту еден од овие видови прописи. Треба да бидете ажурирани во врска со вашата индустрија за да можете ефикасно да ги примените своите знаења. Денешниот брз напредок може да ве остави зад себе прилично брзо ако не бидете во чекор со тековните трендови.

Имањето одредено ниво на искуство во областа во која работите, ќе ви даде предност кога станува збор за управување со проекти. Додека можете да повикате експерти кои имаат знаење од областа на апликацијата, не е на одмет да ги разберете специфичните аспекти на областите на апликација на вашиот проект.

Разбирање на животната средина на проектот

Постојат многу фактори што треба да се разберат во рамките на вашата проектна околина. На едно ниво треба да ја разберете вашата проектна околина размислувајќи за културното и социјалното опкружување. Во овој сегмент мислиме на луѓе, демографија и образование. Меѓународното и политичкото опкружување е она што треба да разберете за различните земји и културни влијанија. Потоа се преминува кон физичката средина; овде размислуваме за временски зони, размислуваме за различни земји и колку поинаку ќе се реализира вашиот проект без разлика дали е во вашата земја или дали имате меѓународен тим за проект кој се дистрибуира низ целиот свет во пет различни земји.

Од сите фактори, физичките најлесно се разбираат, а тоа се културолошките и меѓународните фактори кои честопати се погрешно разбрани или игнорирани. Како да се справиме со клиенти, клиенти или членови на проектот од други земји може да биде клучно за успехот на проектот. На пример, културата на Соединетите држави ги цени достигнувањата и индивидуализмот. Американците имаат тенденција да бидат неформални и да се нарекуваат едни со други по име, дури и ако штотуку се запознале. Европејците имаат тенденција да бидат поформални, користејќи презимиња наместо први имиња во деловно опкружување, дури и ако тие добро се познаваат. Покрај тоа, нивниот стил на комуникација е поформален отколку во САД, и додека тие имаат тенденција да го ценат индивидуализмот, тие исто така ја ценат историјата, хиерархијата и лојалноста. Јапонците, од друга страна, имаат тенденција да комуницираат индиректно и сметаат дека се дел од групата, а не како индивидуи. Јапонците ја ценат напорната работа и успехот, како што прават повеќето од нас.

Како ќе се прими еден производ може да зависи многу од меѓународните културни разлики. На пример, во деведесеттите години, кога многу големи американски и европски телекомуникациски компании одгледуваа нови пазари во Азија, културните разлики на нивните клиенти често создадоа неочекувани ситуации. Западните компании планираа нивните телефонски системи да работат на ист начин во Азија како што работеа во Европа и Америка. Но, протоколот за разговор беше различен. Чекањето, повик, популарна карактеристика на Западот, се смета за несовесен во некои делови на Азија.

Честопати се многу едноставни работите што можат да предизвикаат проблеми затоа што во различни земји луѓето ги прават работите поинаку. Еден од најпознатите примери за ова е исто така е еден од наједноставните: формати на датуми. Кој ден и месец е 2/8/2009? Секако зависи од каде доаѓате; во Северна Америка е 8-ми февруари додека во Европа (и поголем дел од светот) е 2-ри август. Јасно е, кога се дефинираат распоредите и роковите, важно е сите да бидат јасни согласно користениот формат.

Доколку управувате со проект за создавање на нова веб-страница за компанија која продава производи ширум светот. Постојат прашања за јазик и стил на презентација што треба да се земат предвид; претворањето на страницата на различни јазици не е доволно. Очигледно е да се осигура дека преводот е точен, сепак, слојот за презентација ќе има свој пакет на барања за различни култури. Левата страна на една веб-страница може да биде првиот фокус на внимание за еден Американец; десната страна ќе биде првичен фокус за секој од Блискиот исток, бидејќи и арапскиот и хебрејскиот јазик се напишани од десно кон лево. Боите исто така имаат различни значења во различни култури. Вајт, што е знак на чистота во Америка (на пр., Венчаница на невестата) и, според тоа, би била омилена боја во позадина во Северна Америка, означува смрт во Јапонија (на пр., Погребник). Табелата сумира различни значења на вообичаени бои.

Менаџерите на проектот во мултикултурни проекти мора да ги ценат димензиите на културата и да се обидат да научат релевантни обичаи, учтиви и деловни протоколи пред да преземат одговорност за управување со меѓународен проект. Менаџерот на проектот мора да ги земе предвид овие различни културни влијанија и како тие можат да влијаат на завршувањето, распоредот, обемот и цената на проектот.

Знаење и вештини за менаџирање/управување

Како раководител на проектот, треба да се потпрете на знаењето за управување/менаџирање со проекти и на општите вештини за управување. Во оваа област размислуваме за способност да го испланирате проектот, правилно да го реализирате проектот и секако да го контролираме проектот и да го доведеме до успешна завршница со можност практикување лидерство со проектниот тим при постигнување на целите на проектот и балансирање на ограничувања со кои се соочува проектот.

Својствени на процесот на управување со проекти се општите вештини за управување кои му овозможуваат на менаџерот на проектот да го заврши проектот со одредено ниво на ефикасност и контрола. Во некои аспекти, управувањето со еден проект е слично на водење бизнис: постојат ризици и награди, финансии и сметководствени активности, проблеми со човечките ресурси, управување со времето, управување со стресот и смислата на постоење на проектот. Општи вештини за управување се потребни во скоро секој проект.

Комуникација

Менаџерите на проектот трошат 90% од своето време да комуницираат. Затоа, тие мора да бидат добри во комункацијата, промовирајќи јасна недвосмислена размена на информации. Како проект менаџер, ваша работа е да одржувате голем број на луѓе добро информирани. Од суштинско значење е вашиот проектниот персонал да знае што се очекува од нив: што треба да направат, кога треба да го сторат тоа, и какви ограничувања има во буџетот и времето, спецификациите за квалитет кон кои треба да се придржуваат итн. Ако вработените во проектот не знаат кои се нивните задачи или како да ги исполнат, тогаш целиот проект ќе се стопира. Ако не знаете што работи персоналот на проектот (или често не е така), тогаш нема да можете да го следите напредокот на проектот. Конечно, ако не сте сигурни во врска со тоа што клиентот очекува од вас, тогаш проектот нема ни да започне. Оттука, проектната комуникацијата може да ја сумираме, како кому му требаат какви информации и кога.

Сите проекти бараат соодветни планови за комуникација, но не сите проекти имаат исти типови на комуникација или исти методи за дистрибуција на информациите. На пример, дали информациите ќе бидат дистрибуирани преку пошта или е-пошта, дали има заедничка веб-страница, или се потребни состаноци лице в лице? Планот за управување со комуникацијата документира како ќе бидат задоволени потребите за комуникација на засегнатите страни, вклучувајќи ги и типовите информации што ќе бидат соопштени, кои ќе ги соопшти информациите, кој ја прима информацијата, методите што се користат за комуникација, времето и фреквенцијата, методот за ажурирање на планот како напредува проектот, процесот на ескалација и речник за вообичаени услови итн.

Влијание

Управувањето со проекти има за цел да се завршат работите. Секоја организација е различна во својата политика, начини на работење и основната култура. Постојат политички сојузи, различни мотивации, спротивставени интереси и борби за моќ во секоја организација. Менаџерот на проектот мора да ги разбере сите неискажани влијанија при работа во рамките на една организација.

Лидерство

Лидерството е можност да ги мотивира и инспирира поединците да работат кон остварување на очекуваните резултати. Лидерите инспирираат визија и ги собираат луѓето околу заедничките цели. Еден добар проектен менаџер може да го мотивира и инспирира тимот на проектот да ја види визијата и вредноста на проектот. Менаџерот на проектот како лидер може да го инспирира проектниот тим да најде решение за надминување на воочените пречки за да се заврши работата. Во основа ги аплицира основите на лидерството, ситуација, водство, следбеници.

Мотивација

Мотивацијата им помага на луѓето да работат поефикасно и да даваат подобри резултати. Мотивацијата е постојан процес што мора да го практикува менаџерот на проектот за да му помогне на тимот да се придвижи кон реализација со елан и посветеност. Мотивирањето на тимот се постигнува со употреба на различни техники и вежби за градење тим. Градењето тим овозможува разновидна група на луѓе да работат заедно на најефективен и најефикасен можен начин. Ова може да вклучува настани за управување, како и индивидуални активности дизајнирани за подобрување на перформансите на тимот.

Признавањето и наградите се важен дел од тимската мотивација. Тие се формални начини за препознавање и промовирање на посакуваното однесување а се најефикасни кога се спроведуваат од страна на менаџерскиот тим и од раководителот на проектот. Напомена да се размисли за индивидуалните преференции и културните разлики кога се користат награди и признанија. Некои луѓе не сакаат да бидат препознаени пред група; други тоа ги мотивира.

Преговарање

Менаџерите на проектот мора да преговараат за доброто на проектот. Во секој проект, раководителот на проектот, спонзорот на проектот и проектниот тим ќе мора да преговараат со засегнатите страни,  клиентите за да постигнат ниво на договор, прифатливо за сите страни вклучени во преговарачкиот процес.

Решавање на проблем

Решавањето на проблеми е способност да се разбере суштината на проблемот, да се побара одржливо решение и потоа да се донесе одлука за спроведување на тоа решение. Премисата за решавање проблеми е дефинирање на проблемот. Дефинирање на проблемот е можноста да се разбере причината за настанување на проблемот и ефектот на проблемот. Ако еден раководител на проект ги третира само симптомите на проблемот,а не и причина за настанување на истот, симптомите ќе траат и ќе продолжат да се повторуваат. Уште полошо лекувањето на симптомите може да резултира во уште поголем проблем.

Решенијата можат да бидат презентирани од проектниот тим, проект менаџер или разни заинтересирани страни. Одржливото решение се фокусира не само на проблемот; но ја разгледува причината и ефектот од самото решение. Покрај тоа, потребна е навремена одлука или може да се случи да ни помине укажаната можност и тогаш ќе биде потребно донесување на нова одлука за решавање на проблемот. Како и во повеќето случаи, најлошото нешто што можете да го направите е да не направите ништо.

Сите овие меѓучовечки вештини ќе бидат искористени во сите области на управување со проекти. Сте стекнувањето со овие вештини е потребно да се случи час поскоро затоа што е загарантирано дека ќе ви требаат овие вештини на вашиот следен проект.

Животен циклус на проектот

Заедничката цел е да се реализира работата на проектот заради исполнување на целите на проектот. Секој проект има почеток, среден период за време на кој активностите го придвижуваат проектот кон завршување и завршувањето затворање на проектот (успешен или неуспешен). Стандарден проект обично ги има следниве четири главни фази (секоја со своја агенда на задачи и прашања): иницирање, планирање, извршување и завршеток/затворање. Заеднички, овие фази претставуваат патека што еден проект го носи од почеток до неговиот крај и генерално се нарекува животниот циклус на проектот (Слика).

Животен циклус на проектот (ТУКА СЛИКА)

Фаза на иницијација

Во текот на првата од овие фази, се идентификува фаза на започнување, целта на проектот или потребата од проектот; ова може да биде деловен проблем или пак согледана можност. Соодветениот одговор на потребата е документиран во деловен случај со препорачани опции за решение. Се спроведува физибилити студија за да се испита дали секоја опција се однесува на целта на проектот и се утврдува конечно препорачано решение. Проблем за дебата на физибилити студијата е („дали можеме да го реализираме проектот?“) како и оправданоста односно („дали треба да го реализираме проектот?“).

Откако ќе се одобри препорачаното решение, се иницира проект за кој се пристапува кон барање за одобрување и се назначува менаџер на проектот. Главните резултати и работните групи што ќе учествуваат во реализација се идентификувани и проектниот тим започнува да се обликува. Потоа, раководителот на проектот бара одобрување да премине во фаза на детално планирање.

Фаза на планирање

Следната фаза е фазата на планирање, местото каде што проектното решение дополнително се развива во што е можно повеќе детали и ги планирате потребните чекори за исполнување на целта на проектот. Во овој чекор, тимот ги идентификува сите работи што треба да се направат. Идентификувани се задачите на проектот и барањата за ресурси. Ова се нарекува и управување со обемот/опфатот/опсег на проектот. Креиран е план за проект кој ги опишува активностите, задачите, зависностите и временските рамки. Менаџерот на проектот ја координира подготовката на проектниот буџет; преку обезбедување на проценки на трошоците за работна сила, опрема и материјали. Буџетот се користи за набудување и контрола на трошоците за време на извршувањето на проектот.

Откако проектниот тим ќе ја идентификуваше работата, ќе го подготви распоредот и ќе ги процени трошоците, трите основни компоненти на процесот на планирање се завршени. Ова е одлично време да се идентификуваат можните ризици и да се обидат да се справат со сè што може да претставува закана за успешно завршување на проектот. Ова се нарекува управување со ризик. Во управувањето со ризикот, потенцијалните проблеми со „висока закана“ се идентификуваат заедно со дејствијата што треба да се преземат за секој потенцијален проблем со голема закана, или да се намали веројатноста дека ќе се појави проблемот или по можност да се намали влијанието врз проектот. Ова е добро време да се идентификуваат сите засегнати страни во проектот и да се воспостави план за комуникација во кој се опишани потребните информации и методот на дистрибуција што ќе се користи за да се информираат засегнатите страни.

Конечно, потребно е да документирате план за квалитет; обезбедување квалитетни цели, мерки за уверување и контрола заедно со план за прифаќање; наведувајќи ги критериумите што треба да се исполнат за да се добие прифаќање од страна на донаторот/клиентот. Во овој момент, проектот би бил испланиран детално и е подготвен да се изврши.

Фаза на реализација

Во текот на третата фаза, фазата на реализација/извршување, проектниот план се става во функција и ја извршува работата на проектот. Важно е да се одржи контролата и да се одржи комуникацијата за време на извршувањето. Постојано се следи напредокот и се прават соодветни прилагодувања, евидентирани како варијанти од првичниот план. Во секој проект, проектниот менаџер ќе го помине поголемиот дел од своето време на овој чекор. За време на извршувањето на проектот, луѓето ги извршуваат задачите, а информациите за напредокот се пријавуваат преку редовни состаноци на тимот. Менаџерот на проектот ги користи овие информации за да одржува контрола над насоката на проектот со мерење на успешноста на проектните активности споредувајќи ги резултатите со проектниот план и презема корективни активности по потреба. Првиот сет на мерки за дејствување секогаш треба да биде во насока да се врати проектот на курс, т.е. да се врати на првобитниот план. Ако тоа не може да се случи, тимот треба да истражи и понуди варијации од првичниот план и да ги евидентира и објавува модификациите на планот.

Во текот на овој чекор, спонзорите на проектот и другите клучни заинтересирани страни треба да бидат информирани за статусот на проектот според договорената фреквенција и формат. Планот треба да се ажурира и објавува редовно (Слика).

Една година во проект - Ден 19.

Извештаите за статусот треба секогаш да ја потенцираат очекуваната крајна точка во однос на трошоците, распоредот, квантитетот и квалитетот на испораките. Секој произведен проект што треба да се испорача треба да се разгледа од аспект на квалитет и да се мери според критериумите за прифаќање. Откако ќе се испорачаат сите резултати и донаторот/клиентот го прифати конечното решение, проектот е подготвен за затворање.

Фаза на затворање/завршеток на проектот

За време на последнат фаза или фазата на затворање, акцентот е ставен на презентирање на конечните резултати на донаторот/клиентот, предавање на проектната документација, раскинување на договорите за снабдувачи, ослободување на ресурсите на проектот и комуникација на затворањето на проектот со сите засегнати страни. Последниот преостанат чекор е да се спроведат научени лекции; да се испита што се одвиваше добро, а што не. Преку овој вид на анализа, мудроста од искуството се пренесува назад во проектната организација, што ќе им помогне на идните тимови на проектот.

Која е врската помеѓу стратегијата и управување со проекти?

„Како се справува управувањето со проекти со стратешко управување?“

Организациите мора да имаат стратегија. Ако немаат, разговорот нема поента.

Стратегијата без извршување не е ништо повеќе од пуста желба.

Проектите се користат за извршување стратегија и затоа мора да бидат усогласени со стратегијата.Односно, портфолијата на програми и проекти мора да се усогласи со Стратешката намера на организацијата.

„Да се ​​биде успешен, кој пакет на програми и проекти мора мојот дел од организацијата да го иимплементира во овој период, за кои има обезбедено финансии, за да се исполнат поставените деловни цели поврзани со мојот дел од организацијата и на тој начин да се поддржи целокупната организацијата? “ Периодот може да биде една година, три години, пет години или повеќе; или постојано се менува како во агилните организации.

Што е тогаш програма?

Програмата е серија на меѓусебно поврзани, а можеби и меѓусебно зависни проекти, од кои сите мора да се извршат за да се постигне деловна корист или збир на придобивки. Односно, ако некој од проектите не се изврши (не мора истовремено), деловната корист не може да се постигне.

Проектите се дел од Програмите (но мора да кажеме и дека Програмата може да содржи само еден проект). Проектите испорачуваат резултати, обично навреме, согласно буџет и до посакувано ниво на квалитет со употреба на традиционални (предвидливи) или агилни (адаптивни) методи. Резултатите од проекти се користат за да се реализираат придобивките дефинирани во стратегијата.

Стратегијата е задолжителна за секоја организација. Спроведувањето или извршувањето на Стратегијата треба да се финансира и планира. Најдобриот начин да се направи ова, според мое мислење, е преку деловно дефинирани портфолија кои содржат програми и проекти, кои се создадени да бидат во чекор со Стратегијата и преку кои извршителите кои ја креираа стратегијата овозможуваат нивната визија да стане реалност .

Не е потребно ниту да се споменува дека директорите кои ги спроведуваат своите стратегии мора да ги обезбедат потребните организациски ресурси: нивна лична поддршка, финансирање, луѓе и внимателно дефинирано време за промена и како тоа ќе влијае на организацијата. Тоа го предизвикува сеништето на управувањето со организациските промени.

Организациската стратегија е да се прават правилните работи а оперативниот менаџмент значи правење на работите правилно.

Организациската стратегија ги дефинира целите на организацијата. Менаџирањето со операциите управува со оперативниот план за постигнување на целите на организацијата. Проектите се дизајнирани за да се реализираат активностите дефинирани во оперативниот план.

Корпоративната стратегија ги идентификува целите на компанијата и ги дефинира начините за постигнување на тие цели. Управувањето со проектот зазема една од целите и управува со трошоците, распоредот и ресурсите за да го даде посакуваниот резултат. Кога малите бизниси користат проекти за да напредуваат кон нивните стратешки цели, тие треба да бидат свесни за разликите помеѓу двата процеса.

Додека и корпоративната стратегија и управувањето со проектите споделуваат планирање и контрола на карактеристиките, деталите за нивната имплементација и извршување не се исти.

Цели

Целите на корпоративната стратегија и управување со проекти се различни. Оние од корпоративната стратегија ја дефинираат насоката на компанијата и обично не се ограничени на времето. Стратегиската цел - одлична услуга за клиенти е континуиран процес. Проектот е дизајниран да ги постигне своите цели во одредена временска рамка. Неговите цели се да го дадат посакуваниот резултат во рамките на буџетот и според распоредот. Откако ќе се исполнат целите, проектот е завршен. Корпоративната стратегија може да користи проекти за да ги постигне своите цели, но проектите се чекори во целокупниот процес додека корпоративната стратегија продолжува.

Имплементација

Компаниите спроведуваат корпоративни стратегии на многу начини, во зависност од стратегијата, компанијата, пазарот и деловната активност. Управувањето со проекти се занимава со истите општи предизвици на трошоците, распоредот, распределбата на ресурсите и функционалноста на проектот, а имплементацијата е секогаш слична. Корпоративната стратегија може да користи проекти за да напредува кон целите на компанијата, но имплементацијата на стратегиите може да вклучува и процедури, политики, рекламирање, цени, обука и други континуирани процеси. Управувањето со проектот користи стандардни алатки за да се постигнат резултати според плановите.

Мерење на успехот

Компаниите го мерат успехот на корпоративната стратегија со тоа колку добро компанијата ја спроведува стратегијата.

Успехот во управувањето со проекти е апсолутен. Менаџерите на проектот се успешни кога ќе донесат проект навреме и согласно предвидениот распоред. Иако е пожелно да се има проект кој е под предвидениот буџетот и малку пред предвиденото време за реализација, големите разлики од планираните до реализираните резултати се показател за лошо планирање.

Повратна информација

Додека видот на повратни информации што се користат за корпоративни стратегии е сличен на оној што се користи при управување со проекти, начинот на кој менаџерите ги користат повратните информации е различен. Во двата процеса се добиваат податоци за перформанси во области на интерес, како што е мерливиот напредок кон целите и дали компанијата исполнила специфични цели. За корпоративните стратегии, менаџерите користат такви повратни информации кои служата за континуирано подобрување, активности за прилагодување, така што тие подобро придонесуваат за посакуваните нивоа на перформанси. Менаџерите на проектот користат повратни информации за да утврдат дали треба да преземат корективни активности. Ако проектот е на добар пат, тој не бара посебни напори, но доколку има отстапувања од проектниот план, раководителите на проектот треба да започнат активности за да се вратат на вистинскиот пат. Повратните информации за корпоративните стратегии одредуваат каква акција треба да се преземат; за управување со проекти, утврдува дали да се преземат соодветни корективни активности.

Има целото знаење од Институтот за управување со проекти за тоа како ефективно да управуваат со проектите. И, има многу фенси јазик од различни институции за целта на управување со проекти што вклучува фрази како „успешен развој на постапките“ и „контролирање на сложени активности“. Како и да е, дефинирате управување со проекти, неопходно е вашите проекти да се врзуваат за стратегијата на организацијата со цел ефективно да ги водат вашите цели. За дефинрање на тоа колку точно создавате силна врска помеѓу целите на проектот (или целите на проектот) и стратегијата потребни се пет чекори.

Важност на показателите за учество

Овој модул го воведува концептот на индикатори и ги истакнува чекорите што треба да ги поминете за да поставите цели на проектот и да ги идентификува индикаторите што можете да ги користите за да видите дали програмите или проектите ги исполнуваат нивните цели и го имаат посакуваното влијание. Важно е да се постават цели и индикатори за проценка кои се реални. Многу често овие чекори се преземаат без консултација со луѓето кои се т.н. „цели“ или „примарни засегнати страни“ на проектот.

Работата со примарните засегнати страни овозможува воспоставување на проекти во кои целите се водени од локалната реалност. Работењето со заедниците за да разберат што они мислат дека е успешен исход и што им значи социјалната промена е предизвик и бара трпеливост, време и ресурси. Идеално, ќе биде вклучување на широка група на засегнати страни и членови на заедницата, олеснета преку инклузивни процеси и дијалог и моќен истражувачки пристап. Важно е да не ги наметнуваме нашите визии за тоа каква промена би им значела на луѓето со кои работиме, така што првичните чекори за разбирање на бараните промени и како ќе ги мериме истите се критички важни.

Иако можеби е примамливо да се откажеме од употребата на партиципативни пристапи за поставување индикатори заради недостаток на време и други ресурси, важно е да се земе долгорочна перспектива која ги разгледува придобивките на партиципативното мониторирање и евалуација. Овие придобивки вклучуваат: флексибилност на процесот, зголемено чувство на припадност на процесот за истражување и развој од страна на членовите на заедницата и другите заинтересирани страни, подобри резултати од евалуацијата на квалитетот, зајакнати капацитети за проценка и подобрување на влијанието на програмата.

Накратко, поставувањето индикатори со вашите клучни засегнати страни и заедниците е важно од следниве причини:

- Процесот резултира во пореални, значајни и остварливи показатели од оние утврдени со методите од горе надолу.

- Процесот често може да ги потенцира различните потреби за информации и идеи за промена на различни засегнати страни и групи во заедницата (вклучително и жени и мажи).

- Фокусот не е само на она што е измерено, туку на тоа како се мери и кој одлучува кои индикатори се важни.

- Информации за тоа зошто и како се случило промената и колку е важна таа промена за погодените, поверојатно е дека ќе се појават во овој случај.

- Процесот помага да се зголеми чувството на припадност и вклученоста на заедниците во проекти, свесност, меѓусебно учење и зајакнување - ова може да го зголеми потенцијалот дека вашата програма има позитивни влијанија од различен вид.

Преглед на концептот на индикаторите

Индикаторите се начини за мерење (индицирање) дека се постигнува напредок во вашите програми или проекти, со тоа што „напредокот“ се одредува според целите на иницијативата. Индикаторите се користат за мерење на влијанието на интервенциите и за набудување на успешноста на програмите или проектите во однос на однапред утврдени цели. Некои оценувачи сметаат дека поставувањето на индикаторот е најтежок чекор при дизајнирање на евалуација или проценка на влијанието во обид да се дадат индикации за промена во сложените контексти

Што индикаторите можат а што не можат да ни кажат

Индикаторите можат да ни кажат работи како што се:

- Колку се исполнети нашите програмски цели

- Каков напредок има постигнато нашиот проект или програма

- Колку се исполнети нашите цели

- Дека се случува промена што нè интересира

Сепак, индикаторите даваат само индикација дека нешто се случило - тие не се доказ и не можат да ни кажат:

- Зошто нашата програма или проект направи разлика

- Зошто и како настанува, се случува промената

- Како треба да се преземат нашите комуникациски активности

Видови индикатори

Индикаторите треба да мерат физички и видливи (мерливи) исходи, но и промени во ставовите и однесувањето, што е често помалку опипливо и не секогаш лесно да се брои. Додека квантитативните индикатори се потенцираат во мејнстрим пристапот за М & Е, за комуникација за развој и особено комуникација за социјални промени, тие честопати треба да бидат квалитативни за да бидат најефикасни и соодветни. Напомена дека и квалитативните индикатори е потребно да се квантифицираат доколку сакаме да поставиме услови за споредба и да носиме заклучоци, препораки итн. на научна основа.

Квалитативните показатели можат да ни помогнат да ги процениме влијанијата на нашите проекти и степенот до кој се случила промената. Тие обично се поописни. Квантитативните индикатори можат да помогнат да се процени дали нашите проекти се на добар пат. Индикаторите можат да преземат различни формати, како што се слики или приказни за социјални промени. Ова е особено важно да се земе предвид кога работиме со луѓе кои имаат ниско ниво на образование или писменост.

Најважните показатели честопати не се квантитативни. На пример, бројот на луѓе кои учествуваат во социјална мрежа е релативно неважен во однос на квалитетот на односите и дијалогот во рамките на таа мрежа.

Постојат многу различни типови индикатори, на пример, „индикатори за процеси“ (број на обучени лица) „излезни индикатори“ (зголемен дијалог во заедницата) и „индикатори за исходот или влијанието (на пример, процентот на млади кои знаат за безбедни сексуални практики).

Примери на видови индикатори за набудување и проценка на иницијативите

Влезен индикатор:

Средства за покривање на планираните активности за комуникација

Квалификуван персонал

Индикатор за процеси:

Број на емитувани радио програми

Број на лица достигнати преку популарни театарски активности

Излезен индикатор:

Процент на учесници од мажи и жени

Изложеност на потребните информации / пораки

Проширен јавен и приватен дијалог

Индикатор за исход / влијание:

ИКТ се повеќе се користи за дијалог и дебата

Процент на мажи и жени кои знаат за процедурите за гласање

Родови чувствителни индикатори

Иницијативите се исклучително родово чувствителни, а жените и мажите во земјите во развој обично имаат нееднаков пристап до информации, слобода на изразување и комуникациски технологии. Показателите за вашите програми треба да обезбедат податоци што се поделени според пол и други релевантни карактеристики како што се возраста, религија или етничката група.

Цели и индикатори

Повеќето проекти започнуваат со процес на дизајнирање за време на кој се поставени целите и индикаторите. Честопати, донаторите ги наведуваат целите во широки рамки, т.е. намалување на ХИВ или зголемување на родовата моќност и очекуваат нивните партнери во проектот да идентификуваат јасни врски помеѓу нивните активности и постигнување на овие развојни цели, користејќи стандардизирани алатки како што е логичката рамка. Широките цели што се однесуваат на работи како што се човековите права, честопати значат многу различни работи на локално ниво. На пример, родовата моќност може да се сфати на локално ниво како низа мали и тековни промени што постепено доведуваат до промени во целокупниот статус на жените.

Што го прави индикаторот да биде добар/соодветен

Постојат многу различни начини за проценка колку се корисни нашите показатели. Некои упатства вклучуваат:

Тие се релевантни и доволно точни за заинтересираните да ги толкуваат информациите - не треба да бидат совршени.

Релевантноста на информациите е од суштинско значење за идентификување на соодветни индикатори.

Потребата која треба да се реализира е реална.

Тие треба да ви овозможат да ги процените промените во текот на еден временски период.

Бидејќи социјалните промени честопати можат да траат долго, напредокот кон долгорочни социјални промени на моменти може да биде прифатлива мерка за ефективност.

Индикатори за СПИЦЕД и СМАРТ

Иако не постојат утврдени правила за избор на индикатори, едно популарно упатство е да се користи акронимот умни SMART ’: односно индикаторите треба да бидат специфични, мерливи, достижни и ориентирани кон акција, релевантни и временски ограничени. Ова упатство има тенденција да одговараат особено на квантитативните индикатори.

Друг акроним неодамна предложен е „СПИЦЕД“: Субјективен, партиципативен, толкуван, комуницирачки, зајакнувачки и разделен на соодветни делови. SMART ги опишува својствата на самите индикатори, додека СПИЦЕД повеќе се однесува на тоа како треба да се користат индикаторите, како што покажува и следната табела:

SMART индикатори

- Специфично (за мерената промена) Мерлива (и недвосмислена) достижни (и чувствителни),Релевантно (и лесно се собира),Ограничено време (со рок на мерење)

- ПОСЕБНИ индикатори

- Субјективно

- Партиципативно

- Интерпретирано (и за комуницирање) со вкрстена проверка

- Овозможување

- Различни и разделени

Не мора секогаш да користите SMART или SPICED индикатори, но можете да ги користите како начин за проценка на она што го правите со вашите индикатори. Тие ви даваат јасни критериуми за да го оцените квалитетот на вашите индикатори.

Во суштина, вашиот избор на индикатор зависи од тоа што заинтересираните страни сакаат да измерат или од видот на промените што сакаат подобро да ги разберат и проценат. Пристапот SPICED става поголем акцент на развивање индикатори кои засегнатите страни можат да ги дефинираат и користат за свои цели на толкување и учење за промени, наместо едноставно мерење или обидување да покажат влијание за да ги исполнат барањата на донаторот. Овој пристап е посоодветен за партиципативно набљудување и проценка на програмите. Сепак, индикаторите SMART и квантитативните пристапи исто така имаат улога, во зависност од индикаторите и нивните цели, дизајнирани преку партиципативни процеси. Исто така, признаваме дека индикаторите SMART можат подобро да ги исполнат барањата за донатори.

Некои предизвици при користењето на SMART и SPICED индикаторите.

Најголемиот предизвик при развивање индикатори за SMART е договор со одредени засегнати страни и давање брифинзи за индикаторите за корисниците на ниво на заедницата.

Во однос на барањата за донатори, полесно е да се постават индикатори SMART отколку индикаторите за СПИЦЕД. Од оваа гледна точка, индикаторите SMART се попрактични од СПИЦЕД индикаторите. Пристапот СПИЦЕД е добар бидејќи користи приод за учество од дното нагоре, но бара поголема вклученост на членовите на заедницата за да се дефинираат индикатори за влијанието на социјалните промени а им треба и подолго време. Ова значи дека се потребни се повеќе ресурси отколку за пристапот SMART.

ЦЕЛИ

Цел - специфична изјава во која се детализираат посакуваните достигнувања на еден проект на различни нивоа (предвиден или посакуван излез, исход или влијание).

Друга терминологија што ја користиме наизменично со „Цел“ е „Резултат“: дефиницијата за „Резултат“ е тесно усогласена со целите. За резултатите, ние ја користиме дефиницијата на ОЕЦД на следниов начин: постигнатиот резултат, исход или влијание (наменети или ненамерни, позитивни и / или негативни) на развој на интервенција

Друг важен начин да се погледне овој дијаграм е да се опишат причинско-последичните врски помеѓу различните нивоа на резултати:

- влезовите се оние што придонесувате за активноста

- активности / процеси се преземени активности или извршени работи со употреба на влезови

- output-резултатите се директните резултати од вашиот придонес

- outcome-резултатите се ефектот од вашата работа на краток или среден рок, додека

- influence-влијанието е долгорочен ефект на интервенција и најверојатно е резултат на комбинација на исходи и други фактори.

Оттука, објективно се детализираат различни нивоа на резултати што би сакале да ги постигнеме со нашето програмирање - ова може да биде прво излезно решение, резултат или влијание (наменети или ненамерни, позитивни и / или негативни) на развојната интервенција. Следната табела дава дефиниција на резултати и примери за секое ниво.

Добро дизајнирани цели

Ќе забележите дека целите може да бидат формулирани согласно она што планираме да го направиме и она што планираме да го постигнеме.

На пример, „да се обучат 30 наставници за доживотно учење“ или „Децата можат да читаат по 50 зборови во минута“.

Навистина, со набудување на резултатите од излезното ниво, можеме да видиме дали го направивме она што планиравме да го направиме во нашите работни планови. Со набудување и проценка на резултатите од нивото на влијанието, можеме да видиме дали тоа што го правиме е постигнување на среднорочен или долгорочен резултат (а) во однос на нашите цели.

Добро дизајнираните цели ја зголемуваат одговорноста, ги соопштуваат вашите планови јасно и се неопходни за добро следење и оценување. При дизајнирање на целите, треба да го наведете контекстот во кој работите и да размислите што е релевантно и достижно. Заеднички филтер што треба да се користи за време на објективниот процес на дизајнирање е филтерот SMART. Корисно е и за дефинирање на резултатите и за процес на дизајнирање индикатори.

СМАРТ значи дека вашата цел би била:

- Специфична: Целта треба да биде јасна и недвосмислена; одговара на прашањето на

- што сакате да постигнете или кои очекувани резултати и каде.

- Мерлива цел обично ќе одговара на прашања како што е колку? Колку? Како ќе знам кога ќе се оствари?

- Постигнување: Ја нагласува важноста на целите кои се реални и остварливи

- Релевантно: Поддржува или е во согласност со целите на проектот

- Временски ограничен рок: Ја нагласува важноста на целите на реализирање во временска рамка, додавајќи им датум на целите.

LFA е аналитички процес и збир на алатки што се користат за поддршка на планирање и управување со проекти ориентирани кон цели. Обезбедува збир интеракции на концепти кои се користат како дел од итеративен процес за да се помогне во структуираната и систематска анализа на идеја за проект или програма.

За ЛФА велиме дека се смета како „помош за размислување“. Овозможува да се анализираат и организираат информациите на структуриран начин, за да можат да се постават важни прашања, да се идентификуваат слабости и носителите на одлуки да можат да донесат соодветни одлуки засновани врз основа на нивно подобро разбирање на образложението на проектот, нејзините наменети цели и средствата со кои ќе се постигнат целите.

Во перспектива на логичен рамковен пристап, целта на развојните проекти е да се предизвикаат промени чии резултати се посакуваат во рамките на проектното опкружување и општеството. Претпоставуваме дека постои општа согласност за подобрената состојба пред да се случи планирањето на проектот. Ова ќе овозможи да се усогласи сеопштата и целта на проектот.

Развојниот проект се заснова на внесување ресурси, спроведувањето на одредени активности и ќе резултира со голем број на резултати кои се очекува да придонесат за реализација на посакуваните цели. Влезовите, активностите и резултатите се елементи на еден проект; тие сами по себе не се мерка на успех или неуспех.

Важно е посакуваната идна ситуација да се опише на таков начин што е можно да се провери во подоцнежна фаза до кој степен проектот е успешен во однос на поставените цели и целните групи (врз основа на индикатори).

ЛФА е начин да се опише проект на логичен начин, така што ќе биде:

• Добро дизајниран.

• Опишан објективно.

• Може да се евалуира.

• Јасно структуриран.

LFA во управувањето со циклусот на проектот

Упатство за пристапот до логичка рамка:

Успехот на еден проект зависи од голем број фактори што можат да бидат контролирани од страна на управувањето со проектот, како и од голем број надворешни претпоставки и ризици. За време на планирањето и спроведувањето, од исклучително значење е да се идентификуваат, следат и анализираат надворешните претпоставки, бидејќи тие може да предизвикаат неуспех на проектот, дури и ако се спроведе истиот како што било планирано.

Корисно е да се разликува Логички рамковен пристап (ЛФА), кој е аналитички процес, од Логичката рамковна матрица, исто така наречена Logframe матрица (особено во ова упатство), која обезбедува документиран производ на аналитичкиот процес, односно синтетичко претставување на дизајнот на проектот.

Принципи

Logframe се состои од матрица со четири колони и четири (или повеќе) редови, сумирајќи ги клучните елементи на еден проект, имено:

- Хиерархија на целите на проектот (Опис на проектот или Интервенција на проектот)

- Логика);

- Проектот за животната средина и клучните надворешни фактори клучни за успехот на проектот

- Како ќе се следат и оценуваат достигнувањата на проектот (индикатори и извори на верификација).

На Logframe, исто така, се дава основата врз која се утврдени барањата за ресурси (влезови) и трошоци (буџет). Се препорачува да се користи дневната рамка како основа на апликацијата за финансирање, а потоа и во текот на целиот животен циклус на проектот, за да се следи напредокот и да се направи прилагодување на променливите ситуации. Може да се искористи за прегледување на претпоставките и импликациите и да се задржат донаторите и другите заинтересирани страни информирани во врска со значајните промени.

Формат и терминологија

Основната матрица се состои од четири колони и голем број редови (обично три или четири реда). Сепак, некои агенции вклучуваат повеќе редови (нивоа во објективната хиерархија) за да вклучат, на пример, резиме на индикативни активности, ниво на „целна компонента“ (помеѓу резултатот и нивото на целта), што овозможува резултатите да се групираат во подидентификуван Наслов на компонентата.

Главната поента е дека матрицата треба да се користи креативно и продуктивно за да помогне при дизајнирање на добри проекти - доколку одреден корисник има добра причина да се прилагоди / модифицира форматот, ова треба да се охрабрува наместо да се опструира.

На пример, поголеми програми кои работат во неколку различни сектори, може да се сметаат како збир на под-проекти или збир на одделни проекти каде што резултатите од програмата ја сочинуваат целта на секој проект.

Секој од резултатите од програмата ќе ја претставува целта на различните проекти. Во вакви случаи, треба да бидеме сигурни дека резултатите од програмата (или целта на проектот) не се спротивставени. Треба да се наведе размената помеѓу конкурентните цели и да се утврди редоследот на приоритет.

Во секој случај, се препорачува програмите, како и проектите да имаат само една цел. Ова ќе помогне да се разјаснат приоритетите и одговорностите и со тоа да се подобри управувањето.

Предности

ЛФА Обезбедува поставување на основни прашања и анализирање слабости, со цел да им се обезбеди на носителите на одлуки подобри и порелевантни информации.

Упатува систематска и логичка анализа на меѓусебно поврзани клучни елементи кои претставуваат добро дизајниран проект.

Го подобрува планирањето со потенцирање на врските помеѓу елементите на проектот и надворешните фактори.

Дава подобра основа за систематско набљудување и анализа на ефектите од проектите. Овозможува заедничко разбирање и подобра комуникација помеѓу носителите на одлуки, менаџерите и другите страни вклучени во проектот.

Менаџментот и администрацијата имаат корист од стандардизирани процедури за прибирање и проценка на информации.

Употребата на ЛФА и системскиот мониторинг овозможуваат континуитет во пристапот кога иницијалниот проектен тим ќе се замени.

Бидејќи повеќе институции го усвојуваат концептот за ЛФА, тоа може да ја олесни комуникацијата меѓу владите и агенциите донатори. Распространетата употреба на форматот LFA го олеснува преземањето на секторските студии и општо компаративните студии.

Ограничувања

Ригидност во администрацијата на проектот може да се појави кога целта и надворешните фактори наведени на почетокот се пренагласени. Ова може да се избегне со редовно ревидирање на проектите, каде клучните елементи можат да се ревидираат и прилагодат.

LFA е општа алатка за аналитика. Тој е неутрален во однос на прашањата како што се распределбата на приходите, можностите за вработување, пристап до ресурси, локалното учество, трошоците и изводливост на стратегиите и технологијата или ефектите врз животната средина. Според тоа, LFA е само една од неколкуте алатки што треба да се користат за време на подготовката, имплементацијата и евалуацијата на проектот и не ја заменува анализата на целните групи, анализа на трошоците и придобивките, планирањето на времето, анализата на влијанието, итн.

Целосните придобивки од користењето на LFA може да се постигнат само преку систематска обука на сите вклучени страни и методолошко следење на истите.